Gantt Chart

|  |  | Name | Duration | Start | Finish | Predecessors | Resource Names |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | M |
| 1 |  | Letter to Sponsor | 2 days | 2/12/26, 8:00AM | 2/13/26, 5:00PM |  |  |  |
| 2 |  | Project Staffing Profile | 2 days | 2/16/26, 8:00AM | 2/17/26, 5:00PM | 1 |  |  |
| 3 |  | Business Case | 3 days | 2/18/26, 8:00AM | 2/20/26, 5:00PM | 2 |  |  |
| 4 |  | Preliminary Investigation Rep... | 10 days | 2/18/26, 8:00AM | 3/3/26, 5:00PM | 2 |  |  |
| 5 |  | Kick Off Meeting | 1 day | 3/4/26, 8:00AM | 3/4/26, 5:00PM | 3;4 |  |  |
| 6 |  | Project Charter | 2 days | 3/4/26, 8:00AM | 3/5/26, 5:00PM | 3;4 |  |  |
| 7 |  | Gantt Chart | 2 days | 3/4/26, 8:00AM | 3/5/26, 5:00PM | 3;4 |  |  |
| 8 |  | WBS | 2 days | 3/4/26, 8:00AM | 3/5/26, 5:00PM | 3;4 |  |  |
| 9 |  | Project Scope Document | 2 days | 3/11/26, 8:00AM | 3/12/26, 5:00PM | 5;6;7;8 |  |  |
| 10 |  | Project Requirements Docum... | 2 days | 3/11/26, 8:00AM | 3/12/26, 5:00PM | 5;6;7;8 |  |  |
| 11 |  | Project Management Plan | 2 days | 3/11/26, 8:00AM | 3/12/26, 5:00PM | 5;6;7;8 |  |  |
| 12 |  | Prototypes and Wireframes | 2 days | 3/18/26, 8:00AM | 3/19/26, 5:00PM | 9;10;11 |  |  |
| 13 |  | Test Plan | 2 days | 3/18/26, 8:00AM | 3/19/26, 5:00PM | 9;10;11 |  |  |
| 14 |  | Test Cases | 2 days | 3/18/26, 8:00AM | 3/19/26, 5:00PM | 9;10;11 |  |  |
| 15 |  | Test Report | 5 days | 5/1/26, 8:00AM | 5/7/26, 5:00PM | 12;13;14 |  |  |
| 16 |  | Milestone Report | 5 days | 5/1/26, 8:00AM | 5/7/26, 5:00PM | 12;13;14 |  |  |
| 17 |  | Lessons Learned Report | 5 days | 5/8/26, 8:00AM | 5/14/26, 5:00PM | 15;16 |  |  |
| 18 |  | Customer Acceptance Form | 5 days | 5/11/26, 8:00AM | 5/15/26, 5:00PM | 15;16;17 |  |  |
| Project Deliverables - page1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

15 Feb 26

22 Feb 26

1 Mar 26

8 Mar 26

15 Mar 26

22 Mar 26

29 Mar 26

5 Apr 26

12 Apr

T W T F

S S M T W T F

S S M T W T F

S S M T W T F

S S M T W T F

S S M T W T F

S S M T W T F

S S M T W T F

S S M T W T F

S S M

Project Deliverables - page2

26	19 Apr 26

26 Apr 26

3 May 26

10 May 26

17 May 26

24 May 26

31 May 26

7 Jun 26	14

T W T F

S S M T W T F

S S M T W T F

S S M T W T F

S S M T W T F

S S M T W T F

S S M T W T F

S S M T W T F

S S M T W T F S S

Project Deliverables - page3